## Sheet1
屯昌县全面提升脱贫攻坚质量百日大冲刺任务清单
单位： | [7 empty] | 填报时间：2020年 月 日
序号 | 提升事项 |  | 具体工作任务 | 责任领导 | 责任单位 | 完成时限 | 目前进展情况 | 存在问题及解决措施 | 备 注
1 | 脱贫攻坚责任落实大提升 | 全力减少新型冠状病毒感染肺炎疫情对脱贫攻坚的影响 | 制定县级抗疫情、保增收、防返贫工作措施 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 | 4月底前
2 |  |  | 结合疫情防控工作开展排查 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 | 4月底前
3 |  |  | 建立存在致贫风险的农户或返贫风险的脱贫户台账，及时实施帮扶 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 | 4月底前
4 |  | 深入学习习近平扶贫重要论述 | 党委（党组）理论中心每季度至少开展一次学习活动；各行业部门、各双联双扶单位、各镇、各村通过三会一课、集中培训等方式，每月组织全体干部、帮扶责任人、驻村干部、村干部等人员开展不少于2次的学习会 | 周敬文 | 县委组织部 | 6月底前
5 |  | 全面压实脱贫攻坚责任 | 进一步明晰各单位、各镇责任主体责任边界，强化行业部门责任，细化脱贫攻坚战斗队、驻村工作队和镇、村之间的责任界限 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 | 4月底前
6 |  |  | 各行业部门责任围绕本行业年度脱贫攻坚任务，制定百日冲刺工作安排，确定各项任务完成指标和每月预计完成进度，每周向县打赢脱贫攻坚战指挥部报告工作进展情况 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 各专项组牵头单位 | 4月底前
7 |  | 深入推进抓党建促脱贫攻坚 | 县领导每月不少于2次深入包点镇、包点村开展扶贫工作 | 吴能 | 县委组织部 县扶贫办 各镇 | 6月底前
8 |  |  | 开展三级书记遍访贫困对象行动，遍访贫困村和贫困户，6月底前完成年度遍访对象总量的50% | 吴能 | 县委组织部 县扶贫办 各镇 | 6月底前
9 |  | 强化督查指导 | 每季度至少对17个专项工作组牵头单位和各镇百日冲刺进展情况开展一次专项督导，及时发现并督促整改，每月上报督导工作动态信息 | 周敬文 | 县扶贫开发领导小组办公室 县加强脱贫攻坚业务督导组 各行业部门 各镇 | 6月底前
10 | 贫困人口精准识别大提升 | 研究建立返贫监测预警和动态帮扶机制 | 每季度对脱贫户的三保障及纳保情况开展不少于3次的比对工作 | 王宏向 | 县扶贫办 各行业部门 各镇 | 6月底前
11 |  |  | 加强脱贫监测户的产业帮扶和就业帮扶力度，确保每户脱贫监测户有劳动力的贫困人口稳定务工 | 王宏向 | 县扶贫办 各行业部门 各镇 | 6月底前
12 | 贫困人口精准识别大提升 |  | 加强边缘户的跟踪监测，每半年进行一次贫困识别 | 王宏向 | 县扶贫办 各行业部门 各镇 | 6月底前
13 |  | 建立边缘易致贫人口的帮扶机制 | 建立边缘户的帮扶机制，通过互作合作社带动边缘户发展特色产业，通过公益性岗位解决就业问题 | 王宏向 莫靡 | 县扶贫办 县农业农村局 县人社局 各镇 | 6月底前
14 |  | 提升综合保障性扶贫帮扶成效 | 重点排查未脱贫人口、返贫风险高的脱贫监测户和边缘户，综合运用低保、特困、临时救助等保障性措施，防范出现新增贫困 | 莫靡 | 县民政局 县扶贫办 各镇 | 6月底前
15 |  |  | 开展农村低保专项治理，6月底前对全县在册城乡低保对象进行全覆盖核对，确保核对率达到95%以上 | 莫靡 | 县民政局 各镇 | 6月底前
16 |  |  | 推进贫困老年人保险工作，为60岁以上建档立卡贫困人口购买老年人意外伤害综合保险 | 莫靡 | 县民政局 各镇 | 6月底前
17 |  |  | 将贫困家庭中留守儿童和困境儿童信息全部录入信息管理系统，实现动态管理 | 莫靡 | 县民政局 各镇 | 6月底前
18 | 贫困人口精准识别大提升 |  | 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴制度，为重度残疾人购买商业保险 | 莫靡 | 县残联 各镇 | 6月底前
19 |  |  | 加强农村困难残疾人实用技术培训，确保贫困残疾人掌握1-2项农业实用技术 | 莫靡 | 县残联 各镇 | 6月底前
20 |  |  | 落实省特殊教育提升计划，确保到年底前全县适合入学残疾儿童义务教育的入学率达到95%以上 | 莫靡 | 县残联 各镇 | 6月底前
21 | 三保障和饮水安全帮扶成效大提升 | 提升饮水安全帮扶成效 | 精准更新全县贫困人口饮水现状 | 王宏向 | 县农业农村局（县水务局） | 6月底前
22 |  |  | 加快城镇周边供水管网进一步向贫困村延伸，4月底前新增3个饮水工程项目全部开工 | 王宏向 | 县农业农村局（县水务局） | 6月底前
23 |  |  | 加强集中供水工程的日常管理 | 王宏向 | 县农业农村局（县水务局） | 6月底前
24 | 三保障和饮水安全帮扶成效大提升 | 提升教育扶贫帮扶成效 | 实行贫困生辍学报告和动员复学机制，实施“双线目标责任制管理”，确保贫困家庭适龄学生义务教育阶段入学率达100% | 陈鹏程 | 县教育局 各镇 | 6月底前
25 |  |  | 继续开展贫困在校生全覆盖家访活动，每季度每名贫困在校生至少参加一次家访活动。 | 陈鹏程 | 县教育局 各镇 | 6月底前
26 |  |  | 更新贫困生“一生一档”档案材料，继续落实各项普惠性、特惠性资助政策 | 陈鹏程 | 县教育局 各镇 | 6月底前
27 |  |  | 改善贫困村办学条件，各镇和各农场场部办好1所公办中心幼儿园 | 陈鹏程 | 县教育局 各镇 | 6月底前
28 |  |  | 改善乡村教师待遇，落实教师生活补助政策，组织贫困村农村教师参加培训，充实贫困村义务教育和学前教育师资力量 | 陈鹏程 | 县教育局 各镇 | 6月底前
29 |  | 提升健康扶贫帮扶成效 | 落实贫困人口城乡居民基本医疗保险、大病商业补充保险和医疗救助等医疗保障措施 | 莫靡 | 县医疗保障局 县医疗保险服务中心 各镇 | 6月底前
30 | 三保障和饮水安全帮扶成效大提升 |  | 实行医疗扶贫“五道”保障线“先诊疗后付费”“一站式”等医疗服务 | 莫靡 胡悦 | 县卫健委 县医疗保障局 县医疗保险服务中心 各镇 | 6月底前
31 |  |  | 加快推进县镇村医疗卫生机构标准化建设 | 胡悦 | 县卫健委 各镇 | 6月底前
32 |  |  | 加强乡村两级卫生医疗机构和队伍建设 | 胡悦 | 县卫健委 各镇 | 6月底前
33 |  |  | 对农村贫困人口的患病情况进行全面筛查核实，更新完善贫困患者救治管理台账 | 胡悦 | 县卫健委 各镇 | 6月底前
34 |  |  | 落实大病专项救治和家庭医生签约服务，开展重点专项救治工作 | 胡悦 | 县卫健委 各镇 | 6月底前
35 |  |  | 为农村贫困妇女“两癌”免费筛查、农村贫困新生儿疾病免费筛查 | 胡悦 | 县卫健委 各镇 | 6月底前
36 | 三保障和饮水安全帮扶成效大提升 | 提升危房改造扶贫帮扶成效 | 全覆盖完成贫困人口住房安全等级鉴定 | 陈鹏程 | 县住建局 各镇 | 6月底前
37 |  |  | 4月底前剩余危房改造户全面开工，5月底前全面封顶，6月底前达“五直观”要求并入住 | 陈鹏程 | 县住建局 各镇 | 6月底前
38 |  |  | 同步推进农村“厕所革命”，确保每户贫困对象家中配套建有厕所 | 陈鹏程 | 县住建局 各镇 | 6月底前
39 | 长效稳定脱贫质量大提升 | 提升产业扶贫帮扶成效 | 完善带贫益贫机制，继续推行“五带动全覆盖”模式 | 王宏向 | 县农业农村局 各镇 | 6月底前
40 |  |  | 加强日常监督，每月至少召开一次全体社员大会，提高互助合作社在共同采购生产资料、共同管理、共同防疫、共同技术培训、共同销售等环节的服务能力和服务水平 | 王宏向 | 县农业农村局 各镇 | 6月底前
41 |  |  | 加大产业扶贫项目投入力度，占年度下达中央和省级财政专项扶贫资金的50%左右，指导36个贫困村以资产租赁或委托经营的方式加强与龙头企业的合作 | 王宏向 | 县委组织部 县农业农村局 各镇 | 6月底前
42 | 长效稳定脱贫质量大提升 |  | 继续推广天然橡胶“保险+期货”保险和天然橡胶价格保险工作，指导各镇规范统计贫困户橡胶种植量、销售量和保险赔付情况 | 王宏向 | 县农业农村局 各镇 | 6月底前
43 |  |  | 继续实施贫困户家庭和农村低保户家庭经营性纯收入超过4000元，奖励1000元用于发展产业的奖励政策，在5月底前完成2019年度奖励金发放工作 | 王宏向 | 县农业农村局 各镇 | 5月底前
44 |  | 提升科技扶贫帮扶成效 | 推进科技特派员、三级“农老师”专家服务团的产业科技指导帮扶工作，制定每月指导帮扶计划，每个村每月至少开展4次产业科技指导帮扶工作 | 陈鹏程 王宏向 | 县教育局 县农业农村局 各镇 | 6月底前
45 |  |  | 借助特色夜校教学班平台，将指导内容刻录光盘，扩大教学影响力度 | 吴能 | 县夜校办 各镇 | 6月底前
46 |  | 提升就业扶贫帮扶成效 | 加大贫困户教育培训工程实施力度，6月底前至少开展2期农民工技能培训班 | 莫靡 | 县人社局 县就业局 各镇 | 6月底前
47 |  |  | 开发农村保洁员、疫情防控扶贫公益岗位、生态护林员等各类就业扶贫岗位，解决贫困人员在家门口就业，继续做好公益性岗位的日常管理 | 莫靡 | 县人社局 县就业局 各镇 | 6月底前
48 | 长效稳定脱贫质量大提升 |  | 加强贫困劳动力的就业引导力度，6月底前至少开展10场现场招聘会，继续发放务工奖补金，每月开展一次就业和扶贫系统外出务工人员数据清洗 | 莫靡 | 县人社局 县就业局 各镇 | 6月底前
49 |  | 实施金融扶贫工程 | 加强金融扶贫风险防控力度，提前介入到期还款的贫困户，妥善回收逾期贷款 | 胡悦 | 县金融办 县扶贫办 各镇 | 6月底前
50 |  |  | 对于逾期贷款，审慎办理续贷和展期，合理运用金融扶贫风险补偿基金，启动代偿化解风险 | 胡悦 | 县金融办 县扶贫办 各镇 | 6月底前
51 | 定点扶贫和社会帮扶大提升 | 提升“双联双扶”定点扶贫成效 | 双联双扶单位主要负责人作为第一责任人，每月至少研究帮扶村脱贫攻坚工作1次 | 吴能 王宏向 | 县委组织部 县扶贫办 各镇 | 6月底前
52 |  | 提升社会扶贫成效 | 6月底前召开一次“百企帮百村”动员会，引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫 | 郑渊培 | 县工商联 各镇 | 6月底前
53 |  |  | 县工会、共青团、妇联等群体6月底前组织开展扶贫志愿者服务活动不少于3场 | 郑渊培 | 县总工会 团县委 县妇联 县科协 各镇 | 6月底前
54 | 定点扶贫和社会帮扶大提升 | 提升消费扶贫帮扶成效 | 完善“海南爱心扶贫网” 管理体制和运营机制，每个镇挖掘、包装不少于一种农产品上架“海南爱心扶贫网”销售 | 王宏向 | 县供销联社 县扶贫办 各镇 | 6月底前
55 |  |  | 动员全县干部职工，社会各界人士关注“海南爱心扶贫网”，干部、职工点击购买屯昌贫困户农产品每月不少于一次 | 王宏向 | 县供销联社 县扶贫办 各镇 | 6月底前
56 |  |  | 推行各村（居）委会每两周，各镇每月，县级每季度开展一次爱心集市活动的消费扶贫常态机制，鼓励各级扶贫干部、动员社会各界力量参与消费扶贫活动 | 王宏向 | 县供销联社 县扶贫办 各镇 | 6月底前
57 |  |  | 扩宽各村互助合作社农副产品的销售渠道，做实做细消费扶贫统计工作 | 王宏向 | 县供销联社 县扶贫办 各镇 | 6月底前
58 | 扶贫资金项目管理大提升 | 加大资金监管力度 | 上级资金下达后，县扶贫开发领导小组在规定时间内通过年度专项扶贫资金分配计划 | 李梅 | 县财政局 县扶贫办 | 6月底前
59 |  |  | 实行扶贫资金支出进度每周通报制度，对连续3周无支出的项目实施单位进行约谈 | 李梅 | 县扶贫办 县财政局 各行业部门 各镇 | 6月底前
60 | 扶贫资金项目管理大提升 |  | 提高产业扶贫项目资金比例，规范产业资金使用管理，避免坐等分红、虚假分红 | 李梅 | 县扶贫办 县财政局 各行业部门 各镇 | 6月底前
61 |  | 完善项目库建设 | 根据贫困人口需求、政策调整变化、脱贫攻坚进度等情况进行扶贫项目动态调整 | 王宏向 | 县扶贫办 各镇 | 4月底前
62 |  |  | 落实资金项目公告公示制度，执行扶贫资金项目公告公示“两个一律”要求，6月底前开展2次专项督查 | 王宏向 | 县扶贫办 县财政局 各行业部门 各镇 | 4月底前
63 | 贫困群众内生动力大提升 | 提升精神扶贫帮扶成效 | 继续开展扶贫对象“六治”专项活动，4月底前通过民主评议确定治理对象，6月底前通过引导教育完成转化 | 周敬文 | 县扶贫办 县民政局 县公安局 县司法局 县农业农村局 县爱卫中心 各镇 | 6月底前
64 |  |  | 继续开展农村环境卫生整治活动，每月组织双联双扶单位、驻村工作队、村“两委”干部和贫困群众开展村级卫生整治活动不少于1次 | 王宏向 | 县农业农村局 各镇 | 6月底前
65 |  |  | 引导动员组织贫困群众参与制定“村规民约”，每月召开1次“红白理事会”和“道德评议会”等村集体活动，评选“红黑榜” | 张议文 莫靡 | 县委宣传部 县民政局 各镇 | 6月底前
66 | 扶贫干部作风能力大提升 | 提升扶贫业务能力 | 开展一期驻村干部轮训班，和一期各级帮扶责任人业务培训班，各镇、各村要结合脱贫攻坚工作，每月开展镇、村级业务培训班不少于1次 | 周敬文 吴能 | 县委组织部 县扶贫办 各镇 | 6月底前
67 |  | 保持各级扶贫干部稳定，强化驻村帮扶工作 | 加强脱贫攻坚战斗体系人员配备，及时调整撤换履行脱贫攻坚责任不力的乡镇党政班子成员，配齐配强各行业部门领导班子 | 吴能 | 县委组织部 各镇 | 6月底前
68 |  |  | 优化调整第一书记和驻村干部，选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的优秀年轻干部参加驻村帮扶 | 吴能 | 县委组织部 各镇 | 6月底前
69 |  |  | 每季度召开一次优秀驻村第一书记、村党支部书记及驻村帮扶工作座谈会，交流工作经验、帮助解决困难。 | 吴能 | 县委组织部 各镇 | 6月底前
70 |  | 加大扶贫领域作风和腐败问题专项治理 | 坚持“五个绝对不允许”，继续深化扶贫领域“四个”专项整治 | 赵德君 | 县纪委监委 | 6月底前
71 |  |  | 开展作风大整治，专查脱贫攻坚中不落实、不担当、不作为、乱作为、慢作为、假作为问题 | 赵德君 | 县纪委监委 | 6月底前
72 | 扶贫干部作风能力大提升 |  | 强化常态化监督检查，建立对扶贫领域责任部门的长效监督机制，突出抓好产业发展项目、工程资金拨付、扶贫物资采购等重点环节和重点人群的监督工作 | 赵德君 | 县纪委监委 | 6月底前
73 |  |  | 紧盯扶贫领域基础设施建设工程项目，对资金使用管理、项目进展、招投标以及工程质量监管等情况开展监督的再监督 | 赵德君 | 县纪委监委 | 6月底前
74 |  |  | 将警示教育作为扶贫领域作风建设的重要抓手，深入开展，扎实推进，进一步强化政治纪律和组织纪律 | 赵德君 | 县纪委监委 | 6月底前
75 | 脱贫攻坚成效宣传大提升 | 强化舆论宣传作用 | 丰富特色夜校教学班的教学内容，不断增强可看性、趣味性 | 吴能 | 县夜校办 各镇 | 6月底前
76 |  |  | 继续开设“坚决打赢脱贫攻坚战”“脱贫攻坚典型引领”“脱贫攻坚扶志扶智”“爱心扶贫”等新闻专栏 | 张议文 | 县委宣传部 县电视台 各镇 | 6月底前
77 |  |  | 大力推介我县精准扶贫先进经验与典型案例，树立一批优秀的第一书记、驻村干部、村级党组织书记或农村党员先进典型 | 张议文 | 县委宣传部 县电视台 各镇 | 6月底前
78 |  |  | 着力防范化解扶贫领域舆情风险，加强涉贫舆情的监测研判与引导处置，及时主动回应社会关切 | 张议文 | 县委宣传部 各镇 | 6月底前
79 | 扶贫档案规范整理大提升 | 归档整理扶贫档案材料 | 组织各行业部门和各镇，对照扶贫档案清单梳理2016年至今的各项工作材料，做好精准扶贫档案材料归档工作 | 王宏向 | 县扶贫办 各行业部门 各镇 | 6月底前
80 | 问题整改质量大提升 | 持续抓好问题整改 | 对照2019年国家、省级脱贫攻坚成效反馈问题、海南省脱贫攻坚第十督查指导组督导反馈问题，统筹推进审计、专项巡视、脱贫攻坚“回头看”等发行问题整改工作，举一反三，建立整改台账，逐项对账销号 | 周敬文 王宏向 | 县扶贫开发领导小组办公室 各专项组牵头单位 各镇 | 6月底前