## 附件5
屯昌县村集体经济黑猪养殖小区项目进度表
制表单位：屯昌县畜牧兽医局 制表时间：2021.5.10
| 序号 |  | 整村推进村名称 | 合作公司 | 建设地点 | 项目资金数额（万元） | 项目资金来源 | 进展情况 |  |  |  |  | 施工单位及联系人 | 监理单位及联系人 | 方案设计公司及联系人 | 验收单位及联系人 | 备注
[8 empty] | 土地 | 四方协议 | 动工 | 工程量 | 资金拨付(万元）
2019年村集体经济黑猪养殖小区项目 | 1 | 乌坡镇 | 乌坡镇乌石坡村委会 | 屯昌天之虹 | 乌坡镇乌石坡村委会 | 95 | 琼财农[2019]434号 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 87% | 28.5 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 因施工队资金紧张，暂停施工
| 2 |  | 乌坡镇鸭塘村委会 | 屯昌天之虹 |  | 95 | 组织部资金 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 87% | 28.5
| 3 | 南吕镇 | 南吕镇佳塘村委会 | 屯昌天之虹 | 南吕镇鹿寨村委会 | 95 | 琼财农[2019]434号 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 99% | 76 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 结算审核之中，施工队已经撤场
| 4 |  | 南吕镇龙楼村委会 | 屯昌天之虹 |  | 95 | 琼财农[2019]434号 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 99% | 76
| 5 | 南坤镇 | 南坤镇周朝村委会 | 屯昌天之虹 | 南坤镇山塘村委会 | 95 | 琼财农[2019]434号 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 86% | 47.5 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 因挡土墙方案未确定，暂停施工
| 6 |  | 南坤镇山塘村委会 | 屯昌天之虹 |  | 95 | 组织部资金 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 86% | 47.5
2020年村集体经济黑猪养殖小区项目 | 7 | 屯城镇 | 屯城镇大洞村委会 | 金土牧业 | 在屯城镇大东村委会扩建 | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 99% | 0 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：周工13886431187 | 海南泰尚项目投资管理有限公司。联系人：林工 13976653503 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 已完工
| 8 |  | 屯城镇大长坡村委会 | 金土牧业 |  | 47.5 | 琼财农[2020]379号47.5万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 99% | 14.25
| 9 | 枫木镇 | 枫木镇琼凯村委会 | 珠峰农业 | 枫木镇山头村委会 | 47.5 | 琼财农[2020]379号47.5万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 3% | 14.25 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：黎工18876023376 | 海南泰尚项目投资管理有限公司。联系人：林工 13976653503 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 建设栏舍基础工程。
| 10 |  | 枫木镇罗案村委会 | 珠峰农业 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 3% | 0
| 11 |  | 枫木镇山头村委会 | 珠峰农业 |  | 50 | 组织部资金 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 3% | 0
| 12 | 南坤镇 | 南坤镇长圮村委会 | 珠峰农业 |  | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 3% | 28.5
| 13 |  | 南坤镇榕仔村委会 | 珠峰农业 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 3% | 28.5
| 14 |  | 南坤镇加总村委会 | 金土牧业 | 南坤镇山塘村委会 | 47.5 | 琼财农[2020]290号47.5万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 14.25 | 四川兴耀琨建筑工程有限公司。联系人：周工13886431187 | 海南泰尚项目投资管理有限公司。联系人：林工 13976653503 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 猪舍PVC柱基坑开挖、浇筑，猪舍支撑柱基础开挖、浇筑，雨水沟砖砌筑，漏粪板预制、圈梁预制
| 15 |  | 南坤镇吕狗村委会 | 金土牧业 |  | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 0
| 16 |  | 南坤镇大朗村委会 | 金土牧业 |  | 47.5 | 琼财农[2020]290号47.5万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 14.25
| 17 |  | 南坤镇周朝村委会 | 金土牧业 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 0
| 18 |  | 南坤镇坡寮村委会 | 金土牧业 |  | 47.5 | 琼财农[2020]379号47.5万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 14.25
| 19 |  | 南坤镇石雷村委会 | 金土牧业 |  | 50 | 组织部资金 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 6% | 0
| 20 | 乌坡镇 | 乌坡镇乌石坡村委会 | 天之虹 | 在乌坡镇乌石坡村委会扩建 | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 1% | 28.5 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 因施工队资金紧张，暂停施工
| 21 |  | 乌坡镇青梯村委会 | 天之虹 | 乌坡镇农场 | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 1% | 28.5 | 四川兴耀琨建筑工程有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 已重新开工，场地基础整理
| 22 |  | 乌坡镇美华村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 1% | 28.5
| 23 |  | 乌坡镇坡心村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 1% | 28.5
| 24 |  | 乌坡镇村仔村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 1% | 28.5
| 25 | 南吕镇 | 南吕镇龙楼村委会 | 天之虹 | 南吕镇鹿寨村委会扩建 | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 92% | 47.5 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 外电已经做好
| 26 |  | 南吕镇佳塘村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 92% | 47.5
| 27 | 西昌镇 | 西昌镇更丰村委会 | 天之虹 | 西昌镇土龙村委会茶根园村鱼塘顶 | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 57% | 28.5 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：杨工18789946998 | 海南泰尚项目投资管理有限公司。联系人：林工 13976653503 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 漏粪板预制、安装，圈梁预制、搭接。猪舍钢架焊接。
| 28 |  | 西昌镇西群居委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 57% | 28.5
| 29 |  | 西昌镇合格村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 57% | 28.5
| 30 |  | 西昌镇土龙村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]379号47.5万元；组织部资金 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 57% | 14.25
| 31 | 新兴镇 | 新兴镇下屯村委会 | 天之虹 | 在新兴镇下屯村委会上扩建 | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 87% | 47.5 | 四川兴耀琨建筑工程有限公司。联系人：汪总13876000791 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 因施工队资金紧张，暂停施工
| 32 |  | 新兴镇沙田村委会 | 天之虹 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 87% | 47.5
| 33 |  | 新兴镇新兴居委会 | 金土牧业 | 新兴镇洁坡村委会 | 95 | 琼财农[2020]290号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 43% | 28.5 | 海南华扩项目管理有限公司。联系人：吴工 13136027726 | 深圳群伦项目管理有限公司。联系人：栾工 13356713388 | 海南中伦设计集团有限公司。联系人：刘工 13907647797 | 海南兴业富华会计师事务所（普通合伙）。联系人：毛工 13307599081 | 一栋猪舍屋顶做完，两栋屋顶施工当中，第四栋猪舍砌基础
| 34 |  | 新兴镇兴诗村委会 | 金土牧业 |  | 95 | 琼财农[2020]290号51万元 琼财农[2020]379号44万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 43% | 28.5
| 35 |  | 新兴镇蕴沃村委会 | 金土牧业 |  | 95 | 琼财农[2019]967号65万元 琼财农[2019]1006号30万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 43% | 28.5
| 36 |  | 新兴镇博文村委会 | 金土牧业 |  | 95 | 琼财农[2020]379号95万元 | 已付租地租金 | 已签 | 已动工 | 43% | 28.5
2021年村集体经济黑猪养殖小区项目 | 37 |  | 2021年计划建设20个村集体经济黑猪养殖小区 | [13 empty] | 项目资金及土地未落实
| 合计 |  |  |  |  | 3092.5 | [5 empty] | 978.5
说明：屯昌县畜牧兽医局重点项目推进领导小组下设两个项目推进小组，第一组：组长为王启存（联系电话：13976308680），成员为莫琛娇、王平、颜莹莉，具体负责屯城镇、新兴镇、西昌镇、坡心镇的项目推进工作；第二组：组长为叶秀宇（联系电话：13907519494），成员为张丽、王美卿、严耿杰，具体负责枫木镇、南坤镇、乌坡镇、南吕镇的项目推进工作。