屯  昌  县  司  法  局

一村（居）一法律顾问费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

我局编制35人，其中行政编制34名（局机关14名；司法所18名），工勤人员1名，聘用人员1名。设职能科室5个，8个派出司法所,退休人员16名。

- 项目基本情况

为发挥本县律师、法律工作者和法律援助等法律服务职能，全面推行法律顾问制度，多方位推动政府购买法律服务工作，充分发挥法律服务团作用，组织引导专业法律服务力量广泛参与百姓维权、基层社会治理、社会矛盾纠纷化解、重大突发事业处置等领域，深入乡镇各村居一线，加大法律服务力度，积极助推屯昌经济社会发展，积极打造“一站式”法律服务平台，实现我县124村居服务服务体系全覆盖，注重基层民生领域服务，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。

1、一村（居）一法律顾问项目是根据省司法厅、海南省财政厅《关于开展村居法律顾问工作的实施意见》（琼司通[2018]97号）文件要求开展此项工作，于2018年8月开始实施，2018年12月结束，共5个月，总资金55.8万元。

- 一村（居）一法律顾问费是省级部门确定实施项目，属于经常性项目，资金来源为政府全额拨款。村居法律顾问费项目确定标准：900元/月/村，共124村（居）。资金用途主要是通过政府购买法律服务，用于支付我县124个村居法律顾问费。

二、一村（居）一法律顾问费收入和使用情况

（一）、2018年度一村（居）一法律顾问费收入情况

2018年度我局司法保障经费收入55.8万元。

（二）、2018年度一村（居）一法律顾问费支出情况

2018年司法保障经费共支出55.8万元，支出科目：1、其他劳务费55.8万元，支出进度为100%。

三、一村（居）一法律顾问费管理措施

我局认真按照财政部门规定的政法保障经费用开支范围和标准执行。根据我局的年度工作要点和计划，认真编制好村居法律顾问费年度预算，深入调查我局开展村居法律顾问工作过程中实际存在问题，着力解决并完善村居法律顾问经费管理使用的长效机制，从严控管支出，确保村居法律顾问经费发挥最大的资金效益。

- 完善财务等内部管理制度

执行财政预决算制度,严格支出审批, 确保专款专用。切实加强财务内控管理制度,制定了《屯昌县司法局财务管理制度》、《屯昌县开展村居法律顾问工作实施方案》、修订《海南省屯昌县村居法律顾问合同》等。健全财务审计监督制度，加强对政法经费预算、拨付、使用、管理等情况的监督检查，确保资金专款专用，安全高效运行。

- 严格制度执行和日常管理

根据村居法律顾问工作职能，确定年度工作要点和计划，科学编制好年度预算，坚持预算管理，严格执行程序，村居法律顾问费拨会，均由村、镇司法所和局审核验收后，数额在5000以上通过局党组会议后，经分管领导审核后报局长审批，最后报县国库支付局审核支付。

四、一村（居）一法律顾问费支出绩效目标

（一）、承担推进全县124村居法律顾问工作，制定《屯昌县开展村居法律顾问工作实施方案》和村居法律顾问工作年度计划，负责村居法律顾问律师考核工作，制订村居法律顾问费管理办法；调查研究村居法律顾问工作中出现新的情况和问题，提出改进村居法律顾问工作的具体措施、工作建议和意见。

（二）、实现124村居聘请法律顾问100%的目标，促进法律顾问与农村调解工作、法律援助工作、普法工作、社区矫正工作和安置帮教工作相结合。基本实现比较完备、运转协调的法律顾问服务机制，基本满足村居集体组织和人民群众的法律服务需求。

五、一村（居）一法律顾问费项目实施情况分析

2018年我局严格按照村居法律顾问费的年初预算执行。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，制定了详细的方案。能够严格按方案组织实施，在项目实施过程中，落实了责任制，并加强了监督，达到了节约和高效的支出目标。

（一）、绩效评价目的

严格落实《预算法》及《屯昌县2019年预算绩效管理工作计划》有关规定；规范财政资金管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。

（二）、绩效评价过程

2018年我局认真贯彻落实省司法厅、海南省财政厅《关于开展村居法律顾问工作的实施意见》（琼司通[2018]97号）文件精神，切实抓好村居法律顾问，构建“一站式”法律服务平台。

1、全县124个村（居）均聘请法律顾问，法律顾问有偿服务率达100%；各司法所所长兼任各辖区内村居法律顾问指导员，覆盖率达100%；为村（居）委会提供法治建议141条（其中扶贫建议50条）；指导制定村规民约45件；解答群众法律咨询314件（其中贫困户160件）；开展贫困户法律援助服务7件（其中村居法律顾问办理2件）；发放宣传资料1020份，开展法治讲座2场（其中扶贫讲座1场）；调解处理案件22件，成功19件（其中贫困户调解1件），法律服务能力显著提升，群众落单度明显提高。

2、项目绩效目标完成情况

积极围绕服务基层，构建“一站式”法律服务平台的目标要求，以法律服务屯昌县发展为核心，充分发挥司法行政职能，为建设法治屯昌，平安屯昌的科学发展营造了良好的法治环境。

3、项目绩效分析

为全县124村（居）聘请法律顾问，通过提供专业化的法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题，认识到法律既是保障自身权利的有力武器，也是必须遵守的行为规范，在全社会营造自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围；让基层人民群众切身感受到“法律服务就在身边”，增强基层群众的获得感；推动公共法律服务体系覆盖到各村（居）委会、城乡各个领域和各类群体，保障基层居民特别是困难群众、弱势群体同等享受公共法律服务。

六、综合评价情况及评价结论

按照一村（居）一法律顾问费项目设定项目绩效目标表的指标，我局绩效评价指标评分为85分,评价等次为良好。其中：1、项目决策19分；2、项目管理22分；3、项目绩效44分，共计85分。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）、主要经验

1、提高律师政治意识，创新工作方式，主动服务基层。

2、以优质法律服务争取村（居）委会会及村民支持，拓宽服务渠道，实现法律服务“零距离”。

3、积极参与村级纠纷矛盾调解，助力和提升村级调解水平。

4、举办形式多样的活动，积极宣传村（居）法律顾问服务。

（二）、存在问题

1、法律顾问工作存在“两头热中间冷”的现象。

2、顾问律师服务缺乏主动性和积极性。

3、工作目标设置存在重形式轻内容。

（三）、改进工作的意见和建议

1、因村派驻法律顾问，组织引导律师参与做好特定利益群体工作，发挥法律专长，帮助依法表达利益诉求、依法维护自身权益。

2、实行“严考核”，杜绝“走过场”，加强律师主动服务意识、增强创新意识，均衡开展工作。

3、加强村居法律顾问律师的指导，因村设置工作目标，重服务内容，重服务成效，切实提高服务水平。

屯昌县司法局

2019年10月15日

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   一村（居）一法律顾问费

项目单位：    屯昌县司法局

主管部门：

评价时间：  2018 年  8 月 1 日至   2018 年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     □项目单位评价组

评价单位（盖章）：屯昌县司法局

上报时间：2019年10月15日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：一村（居）一法律顾问费

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） |  | 中（年初 /调整后） |  | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 指标1： | 制定《屯昌县开展村居法律顾问工作实施方案》及村居法律顾问律师管理办法等规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标2： | 为全县124村居聘请法律顾问律师，提供法律服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成效 指标 | 指标1： | 健全村居法律顾问管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标2： | 为我县124村（居）提供法律服务，解决我县124村（居）法律问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效率 指标 | 指标1： | 制定村（居）法律顾问工作方案，保障村（居）法律顾问工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标2： | 为我县124村（居）聘请法律顾问律师，提供法律服务得到保障，解决基层法律问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件3-3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 屯昌县司法局 |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周韵 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 13198951138 |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省屯昌县屯城镇绵秀小区屯昌县司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 571600 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 55.8 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 55.8 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 55.8 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 省财政 |  |  | 0 |  | 省财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 市县财政 |  |  | 55.8 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 55.8 |  |  |  |  | 55.8 |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 85 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 王雄富 |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 王雄富 |  |  |  |
| 张华霞 |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 张华霞 |  |  |  |
| 周韵 |  | 公共法律服务中心主任 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 周韵 |  |  |  |
| 王心 |  | 社区矫正大队长 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 王心 |  |  |  |
| 覃宝楼 |  | 法宣股长 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 覃宝楼 |  |  |  |
| 冼才 |  | 法规岗负责人 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 冼才 |  |  |  |
| 莫安海 |  | 报账员 |  |  |  |  |  | 屯昌县司法局 |  |  |  |  | 莫安海 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：王雄富 项目单位负责人（签字并盖章）：蔡仁清 2019 年 10 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |