**2018年前三季度屯昌县经济形势分析**

今年以来，全县经济运行总体平稳，经济增长稳中趋缓，且面临的经济下行压力在加大、经济增长的内生动力仍显不足、投资需要加强、消费增长支撑点单一等问题需要引起关注。下一阶段要继续狠抓重点领域政策落实，加快推进改革，努力保持总体经济平稳健康运行。

**一、经济运行主要特点**

（一）经济运行总体平稳 ，经济增长稳中趋缓

**全县经济运行总体平稳，地区生产总值增速回落。**前三季度，初步核算全县实现地区生产总值48.92亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，低于全年预期目标1.6个百分点，分别比一季度和上半年回落1.4和0.3个百分点。分产业看，第一产业增加值16.76亿元，增长3.9%，低于全年预期目标2.1个百分点，与上半年持平；第二产业增加值6.02亿元，增长2.4%，低于全年预期目标2.4个百分点，比上半年回升1.7个百分点；第三产业增加值26.14亿元，增长8.0%，低于全年预期目标1.6个百分点，比上半年回落1.2个百分点。

**工业、投资、社会消费品、财政收入等领域主要指标增速呈稳中趋缓的态势。**前三季度，初步核算工业增加值下降1.9%，比上半年回落0.3个百分点；全县固定资产投资下降12.2%，比上半年回落20.4个百分点；社会消费品零售总额增长8.1%，比上半年回落1.5个百分点；财政收入增长26.4%，比上半年回落2.8个百分点。

**经济结构调整取得新进展。**前三季度，三次产业结构为34.3:12.3:53.4，同比一产调低2.3个百分点，二产调高0.5个百分点，三产调高1.8个百分点，经济结构得到了不断优化调整。

（二）生产领域喜中有忧

**农业增长稳中趋好。**今年以来，屯昌县继续认真落实各项强农惠农政策措施，保增长、调结构、转方式、惠民生，借力第九届中国海南（屯昌）农民博览会、国家现代农业示范区和国家农业公园园区融合发展带、国家级农村电子商务示范基地三个平台，着力发展特色农业，扎实推进促农增收工程，促进农产品质量和农业生态的安全，加快农产品电子商务平台建设，促进产销对接，实现农业生产稳定发展。但受橡胶价格持续低迷和连续两个多月的雨天影响，严重挫伤农民割胶积极性，割胶天数减少，造成橡胶产量仅有13500吨，同比下降19.9%，降低了橡胶对林业经济发展的拉动作用，使林业增加值同比下降4.8%，也进一步滞缓了农业增速。进入3季度以来，生猪价格回升明显，由原来的9元/公斤涨至现在的15元/公斤，随着海南无疫区管理的进一步强化，今年后期生猪价格有望持续上涨，进而促进养猪业的进一步提效增收。初步核算，前三季度，农林牧渔业实现总产值27.86亿元（含农业服务业），同比增长4.3%，与上半年持平。其中：种植业总产值13.49亿元，同比增长6.3%，是农业增长的主要支撑；林业总产值4.43亿元，同比下降5.0%；牧业总产值7.05亿元，同比增长5.6%；渔业总产值1.63亿元，同比增长7.1%；农林牧渔服务业总产值1.25亿元，同比增长110.2%。实现农业增加值17.49亿元，同比增长4.1%，比上半年回落0.1个百分点。

**工业增长持续减速。**据对全县规模以上工业全面调查和规模以下抽样调查结果显示,1-9月份全县工业完成工业总产值77554万元，同比下降0.7%，降幅比上半年扩大0.4个百分点；工业增加值2.25亿元，下降1.9%,低于全年目标2.8个百分点，降幅比上半年扩大0.3个百分点。其中；规模以上完成工业总产值完成34104万元，同比下降7.4%，完成工业增加值7235万元，同比下降12.5 %；规模以下工业完成工业总产值43450万元，同比增长7.5% ，完成工业增加值15231万元，同比增长6.0%，主要是屠宰业及肉类加工业、自来水供应业、木材加工业、水力发电业等行业的较快增长为其增添了发展动力。

。主要原因如下：

1、规模以上工业生产情况

（1）非金属矿物质制品业：屯昌县非金属矿物质制品业主要是水泥，由于今年年初水泥市场疲软,加上鸿启水泥厂2-4月份进行检修,5月份后水泥市场需求量增加，水泥市场向好，水泥生产情况逐渐好转,但今年雨天过多,影响生产。9月份累计完成工业总产值19985万元, 同比减少14.7%。

（2）木材加工业：屯昌县湖光岩木材有限公司受金海纸桨厂订货单减少、企业存在三角债、资金周转困难等影响正常生产。9月份累计完成工业总产值859万元, 同比减少67.6%。

（3）供电行业：累计完成工业总产值14119万元,同比增长12.1%。

2、规模以下工业生产情况

据抽样调查结果显示，1-9月份规模以下工业完成工业总产值43450万元，同比增长7.5％。由于屯昌花岗石储存量充足,海口、琼山等地国土部门限制石材开采,加上海屯高速公路交通便利等优势,因此海口、琼山等地建筑用石大量从屯昌运输，促进了屯昌石材开采量的增长。但据调查，虽然石矿资源较为充足，市场销量好，却因今年雨天过多而影响生产,增速比前两季有所减缓。

 **服务业明显回落。**前三季度，初步核算全县第三产业增加值按可比价格计算，同比增长8.0%，比上半年回落1.2个百分点。重点行业中，批发和零售业、金融业、房地产业、营利性服务业等行业回落明显，分别比上半年回落了0.9、2.1、11.6和6.0个百分点，是拉动动经济增长回落的主要行业，分别拉动经济回落0.1、0.1、0.4和0.2个百分点。

（三）需求领域表现疲软

**固定资产投资增速大幅回落。**1-9月份，全县固定资产投资完成156193万元，同比下降12.2%，比上半年回落20.4个百分点。。其中：非房地产完成投资99940万元，同比增长5.4%，比上半年回落41.6个百分点；房地产完成投资56253万元，同比下降32.4%，比上半年回落3.5个百分点。施工项目119个，同比增长7.2%，其中新开工项目17个，同比下降75.4%。2018年全县省级重点项目为高标准农田建设，总投资2.45亿元，年度计划投资2.45亿元，分为6个子项目，截至9月底，才开工项目2个，开工率仅为33.3%，分别为2017年国家农业综合开发土地治理高标准农田建设项目和小型农田水利设施建设项目，完成投资0.13亿元，占年度投资计划的5.3%；未开工项目4个，相关年度投资计划共1.77亿元，占年度省重点项目投资计划的72.3%。

**消费品零售总额小幅回落。**前三季度，全县实现社会消费品零售总额20.19亿元，同比增长8.1%，低于全年预期目标1.9个百分点，比上半年回落1.5个百分点。其中，城镇市场完成零售额167044万元，同比增长7.8%；乡村市场完成零售额34836万元，同比增长9.5%。

从消费形态看，商品零售额147428万元，同比增长9.4%；餐饮收入54452万元，同比增长4.5%。

分行业看，批发业零售额17495万元，同比增长9.8%；零售业零售额129933万元，同比增长9.4%；住宿业营业额8532万元，同比增长8.3；餐饮业营业额45920万元，同比增长3.9。

（四）居民收入稳步增加

前三季度，初步预计全县城乡常住居民人均可支配收入14350元，同比增长9.4%，比上半年提升0.1个百分点。其中，城镇居民人均可支配收入为20754元，同比增长8.3%，高于全年预期目标0.3个百分点，比上半年回落0.2个百分点；农村居民人均可支配收入为9494元，同比增长9.0%，低于全年预期目标1.0个百分点，比上半年提升0.2个百分点。

（五）财政收入保持较快增长，但增速减缓

1-9月，全县地方公共财政预算收入完成19258万元，完成年度预算的83.2%，同比增长26.4%，高于全年预期目标18.4个百分点，比上半年回落2.8个百分点。其中：税收收入完成11775万元，同比增长31.2%，增速比上半年减缓5.9个百分点；非税收入完成4753万元，同比增长15.9%，比上半年提升2.7个百分点。公共财政预算支出完成190427万元，完成年度预算的66.8%，同比增长20.5%，比上半年回落4.2个百分点。政府性基金收入完成2631万元，完成年度预算的12.6%，同比下降69.7%；政府性基金支出完成19651万元，完成年度预算的60.5%，同比下降0.7%。

(六）金融运行平稳

9月末，全县金融机构本外币各项存款余额89.44亿元，比去年同期增长10.2%，其中住户存款余额59.76亿元，同比增长12.7%；非金融企业存款余额7.24亿元，同比增长12.0%；广义政府存款余额22.4亿元，同比增长3.3%。全县金融机构本外币各项贷款余额39.4亿元，比去年同期增长9.6%，其中住户贷款24.27亿元，同比增长49.0%；非金融企业及机关团体贷款15.13亿元，同比下降23.1%。

**二、需要关注的问题**

当前，全县经济虽然保持了平稳运行的态势，但是考虑到国内经济仍然面临下行压力，完成全年预期目标任务将十分艰巨。下一阶段需重点关注以下问题：

（一）部分行业下行压力仍较大

**一是**生产与流通领域受全国经济增速放缓、需求相对不足、气候、价格等因素的影响，降档减速。前三季度，农业方面：果用瓜播种面积和总产量分别下降12.7%和22.3%；橡胶收获面积和产量分别下降1.8%和19.9%；槟郎产量下降3.1%；胡椒收获面积和产量分别下降46.2%和45.3%；水果收获面积和产量分别下降3.6%和0.3%；活家禽出栏量下降1.1%；肉鸽出栏量下降23.1%；禽蛋产量下降8.1%。工业方面：规模以下工业增加值增长6.0%,比上半年回落1.4个百分点。批发和零售业销售额分别增长16.2%和15.8%，分别低于上半年0.8个百分点和1.4个百分点。**二是**房地产业受省3月和4月房产“限贷、限购”新政影响持续调整，商品房开发和销售均大幅下降。前三季度，房地产业开发投资下降32.4%，降幅比上半年扩大3.5个百分点；商品房销售面积减少59.1%，比上半年回落0.6个百分点。**三是**住宿餐饮业受消费群体等因素的减少影响，增速减缓。前三季度，住宿和餐饮业营业额分别增长13.2%和14.7%，分别低于上半年0.8个百分点和0.6个百分点。

（二）项目建设受规划、用地不落实、资金未及时到位及项目业主工作迟缓影响投资进度

**一是**省、县重点项目投资完成的进度较慢。全县今年计划新开工的省、县级重点项目共23个，目前才有6个开工，尚有17个未开工，其中因规划、用地问题影响而未能如期开工的项目共有13个，占未开工项目的76%，涉及年度投资计划8.36亿元，占年度省、县重点项目投资计划的32.6%，较大影响省、县重点项目投资完成的进度。

**二是**大多未开工的一般项目处于前期工作阶段。未开工的21个一般项目中，8个仍处于选址、初概等前期工作，4个未启动，其余9个则受规划、用地问题的影响（其中百日大招商引进的屯昌县年产36万吨饲料厂项目，计划投资总额1.15亿元，2018年计划投资3000万元，但因用地规划未批，项目用地手续未启动办理，以致目前止尚未能形成投资）。

这对投资量的形成带来较大影响。21个未开工的一般项目相关年度投资计划共计12.9亿元，占一般项目计划投资的66.9%。

**三是**部分项目资金短缺或未到位，影响项目进展。如省级重点项目乌坡镇玖耐村、坡心镇南台村土地开发整理项目，由于省级资金尚未下达无法开工，影响了省重点项目进度；数字文化馆因省文体厅今年暂不安排资金，项目无法启动。

**四是**各项目业主单位对项目进度核查工作不够重视。个别项目存在施工队组织施工能力弱、施工人员少的情况；一些项目业主单位、监理单位和施工单位对项目管理不够严格；一些项目业主单位对县委、县政府会议议定的事项没有抓紧落实，未按时间节点要求完成工作任务。

（三）消费增长支撑点较为单一，核心竞争力亟待提高

近两年，虽信息、乡村游等消费快速兴起，成为屯昌县消费增长的新亮点，但成为消费增长主要支撑点略显乏力。从业态看，消费主要靠批发零售等传统业态支撑，支撑点仍较为单一，且多数企业经营管理理念陈旧，缺乏服务创新，过度依赖折价促销，运用新技术、新手段控制成本、化解风险、提高核心竞争力能力有限。

**三、后期走势展望及相关建议**

虽然当前宏观经济下行压力较大，但屯昌县经济运行中的一些积极因素正在逐步累积。近期，国务院和省委省政府做出多项部署稳定实体经济，习近平总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件为建设海南自由贸易实验区和中国特色自由贸易港，促进海南经济高质量发展提供了强力的政策保障，屯昌县也出台了一系列促进经济平稳健康发展的相关措施，后期各类政策效应将逐步释放。初步预计，全年全县经济有望稍好于1-3季度。下一步建议从以下几方面做好工作。

（一）坚持创新驱动发展，着力推进产业转型升级

**一是**发挥财政政策引导作用，适时启动创投基金设立，加大对起步阶段的创新性产业、企业的扶持，制定住房分配、资金奖励等人才引进配套政策，为经济发展注入新生动力。**二是**加快推进新型工业化进程。着力打造一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、[环境污染](http://baike.baidu.com/view/71744.htm%22%20%5Ct%20%22http%3A//10.44.160.16/tjzl/tjfx/201612/_blank)少、人力资源优势能充分发挥的工业企业，为工业经济注入新活力。**三是**要继续把工业经济的提速增效作为重要的抓手。紧盯年度目标不放松，努力培育新上规模工业企业，全力挖掘符合条件的新投产工业企业和规模以下企业，做好服务对接，推动上规模。同时要做好稳产达产工作，逐渐减少停减产企业，避免现有规上企业存量再流失。**四是**加大批发零售业等传统重点行业的转型升级力度，优化行业结构，鼓励企业技改升级，发挥重点行业对经济增长的支撑作用。

（二）积极培育消费新业态，寻求消费新模式，促进市场需求有效释放。**一是**挖掘消费潜力，培育新的消费热点，大力拓宽市场。进一步扩大旅游消费市场，特别是培育乡村游、周末节假日游这些个新的市场，大力促进消费电子、智能家居家电、健康养生、新型养老等新的消费产业形成。**二是**整合线上线下资源，促进电子商务发展。加快推动专业批发市场的兴建，推进传统零售业转型升级，促进线上线下资源深度整合，促进电子商务发展，特别要为发展跨境电子商务做好前期工作，扶持培育消费新业态。

（三）攻坚克难强化服务，发挥投资促进作用

**一是**全面核实梳理投资项目，加快完成年度投资计划。根据实际情况，将具体任务分解到每个项目上，挂图作战，根据问题清单逐一解决遇到的难题，确保省县重点项目按时序节点完成投资任务；加大对各类形成工作量项目的跟踪、巡查力度，根据实际情况，协调、加快资金拨付，充分发挥资金对项目进度的促进作用。**二是**下大力气解决项目瓶颈因素，确保重大产业项目如期开工建设。一些重大产业项目上半年无法开工建设，主要存在用地、规划、环评及水电等问题，相关部门加强跟上级厅委沟通，做好项目的跟踪服务，逐一解决存在问题，要确保太极南药种植示范区（一期）项目、县城农贸市场（一期）项目等重大产业项目在今年10月前开工建设，尽快形成投资量。**三是**继续加强和完善项目推进的领导机制和工作机制。按照“六个一”工作机制完善项目建设首长责任制，层层压实责任，各方合力解决项目推进中存在的各种问题，不推诿，不扯皮，做到奖惩分明，让每个责任领导责任人有明确任务目标，有责任有担当。县委办和政府办督查室加强对项目建设日常督查，每月将督查情况报告县委县政府主要领导、分管县领导、县人大和政协，形成常态化督查机制。

审稿：曾令军

撰稿：郑辉林