附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：   《屯昌党建》电视专栏制作费

项目单位：   中共屯昌县委组织部

主管部门：   中共屯昌县委组织部

评价时间：  2019年1月1日至 2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     £专家组     R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年6月9日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 制作期数 | 完成制作12期 | 完成制作12期 | 完成制作10期 | 完成制作8期 | 完成制作4期 |
| 成效 指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率95%以上 | 验收合格率85%-95% | 验收合格率80%-85% | 验收合格率低于80% |
|  | 群众满意度 | 党员干部、群众对制作效果满意，满意度95%以上 | 满意度95%以上 | 满意度85%-95%以上 | 满意度75%-85%以上 | 满意度达不到75% |
| 效率 指标 | 完成时效 | 2018年12月完成12期电视专栏 | 2018年12月完成12期 | 2018年12月完成11期 | 2018年12月完成10期 | 2018年12月完成9期 |
|  | 项目成本控制 | 合理编制预算，资金拨付不影响进度，高效使用资金 | 资金按计划拨付不影响制作进度 | 资金拨付影响制作进度 | 资金拨付严重影响制作进度 | 资金拨付严重影响制作进度，资金管理不规范 |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 中共屯昌县委组织部 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 中共屯昌县委组织部 |  |  |
| 项目负责人 |  | 林朝和 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 0898-67812210 |  |  |
| 地址 |  | 屯城镇昌盛3路170号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 571600 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 3 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 3 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 3 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 3 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  | 3 | 市县财政 |  |  |  | 3 |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 7 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 林朝和 |  |  | 常务副部长 |  |  |  |  | 中共屯昌县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄良谊 |  |  | 电教中心主任（副科级） |  |  |  |  | 中共屯昌县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈娇媚 |  |  | 科员 |  |  |  |  | 中共屯昌县委组织部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

中共屯昌县委组织部

关于2019年《屯昌党建》电视专栏制作资金绩效自评的报告

一、项目概况

本项目属部门确定的经常性项目，2019年县财政拨付资金3万元，起止时间为2019年1月1日至12月31日。是为了进一步加强屯昌县党建工作，主要用于拍摄《屯昌党建》电视专栏。

二、项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2019年预算项目绩效自评的通知》（屯财监〔2020〕116号）要求，我部专门成立财政资金绩效评价工作小组，理论科安排专人做好“2019年《屯昌党建》电视专栏制作项目”绩效评价工作。

三、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

2019年《屯昌党建》电视专栏制作项目预算资金3万元，列入县财政年初预算，资金全部按时到位。

- 项目资金使用情况分析

项目资金3万元，到位率100%，实际支出3万元，资金使用率100%，按资金用途和实际进度使用资金，全部用于《屯昌党建》电视专栏制作项目工作，做到专款专用，不存在挤占、挪用项目资金情况。

- （三）项目资金管理情况分析

为加强资金使用管理，根据县政府项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虛作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目设定目标基本完成，为保证项目顺利实施，资金已拨付完成。

（二）项目管理情况分析

为保证项目质量和项目的顺利实施，我部电教中心多次研究，在有限的资金范围内做好《屯昌党建》电视专栏制作。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。我单位的项目绩效目标全部完成，项目等级为优（92分）。具体如下：

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目支出主要用于拍摄《屯昌党建》电视专栏，每期节目合约40分钟，摄制费2500元每期，全年12期共3万元，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：全部按时完成该项目。

（2）项目完成质量：在规定的时间内项目全部按时完成。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：3万元的项目资金已全部支付到位。

（2）项目实施对经济和社会的影响：为县委县政府以及我部提供可靠的决策依据，使党建电视专栏成为党员干部群众学习理论和专研的课堂。

4.项目的可持续性分析

《屯昌党建》电视专栏制作工作是党建工作的重要组成部分，《屯昌党建》是为进一步加强我县党建宣传工作、拓展党员教育阵地开办的党建电视栏目，它的产生与发展，实现了党建宣传工作的有效突破，扩大了党员教育的辐射面和影响力，为宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、报道党建信息和工作动态、宣传基层党组织的工作经验和优秀共产党员的先进事迹提供了重要载体，在全县党的建设中发挥了重要作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

综合评价情况及评价结论（见上附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分92分，综合评价等次为“优”。各项评分结果见上附相关评分表。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在问题：

有时存在着对项目监管不到位情况。项目的质量有待于进一步提高。

（二）建议：一是完善相关制度，确保项目资金合理使用。二是实时跟踪，及时催促项目加快实施进度，确保项目按时保量保质完成。

七、其他需说明的问题

2020年继续实施项目。

中共屯昌县委组织部

2020年6月9日