## 完成表
屯昌县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
制表单位：屯昌县乡村振兴局 | [15 empty] | 单位：万元 |  | 制表时间：2023.12.26
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施单位 | 实施地点 | 实施期限 | 建设性质 | 实施年度 | 资金来源 | [6 empty] | 资金支出进度 |  |  | 支出合计 | 支出进度 | 项目建设完成情况 | 绩效目标完成情况 | 备注
[9 empty] | 中央资金 |  | 省级资金 |  | 市县级资金 | bar: 制表单位：屯昌县乡村振兴局 资金来源
[9 empty] | 专项衔接 资金 | 其他涉农 资金 | 专项衔接 资金 | 其他涉农 资金 | 专项衔接 资金 | 其他涉农 资金 | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金
制表单位：屯昌县乡村振兴局 序号: 合计; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 资金来源: 2296.8879 | 1673.4644 | 0 | 530.6751 | 0 | 92.7484 | 0 | 1673.4644 | 530.6526 | 61.4369 | 2265.5539 | 98.64%
制表单位：屯昌县乡村振兴局 序号: 一; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 项目名称: 产业发展; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 资金来源: 1449.9765 | 1295.3149 | 0 | 154.3586 | 0 | 0.303 | 0 | 1295.3149 | 154.3586 | 0 | 1449.6735 | 99.98%
1 | 沉香种植产业项目 | 沉香种植产业项目 | 南坤镇 | 长圮、榕仔各100万元;加总128万元;山塘102万元 | 1年 | 新建 | 2023年 | 430 | 409 |  | 21 |  | 0 |  | 409 | 21 | 0 | 430 | 100% | 完成 | 完成
2 | 南坤镇创意工场项目 | 南坤镇创意工场项目 | 南坤镇 | 周朝、吕狗各100万；黄岭67万；炉村、石坡、古寨、南电、岭肚各70万；南老102万。 | 1年 | 新建 | 2023年 | 719 | 617 |  | 102 |  | 0 |  | 617 | 102 | 0 | 719 | 100% | 完成 | 完成
3 | 南坤镇山塘村委会村集体经济黑猪养殖小区（2019）基础配套设施建设项目 | 黑猪养殖小区内建设： 1）平均3米高挡墙长38米 2）Φ1000钢筋砼预制管长240米 | 南坤镇 | 山塘村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 43 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 100% | 完成 | 完成
4 | 南坤曙光村委会村集体经济黑猪养殖小区 | 升级改造设施 | 南坤镇 | 曙光村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 21.824 | 21.824 |  | 0 |  | 0 |  | 21.824 | 0 | 0 | 21.824 | 100% | 完成 | 完成
5 | 南坤坡林村委会村集体经济黑猪养殖小区 | 升级改造设施 | 南坤镇 | 坡林村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 13.8563 | 13.8563 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8563 | 0 | 0 | 13.8563 | 100% | 完成 | 完成
6 | 南坤山塘村委会村集体经济黑猪养殖小区 | 升级改造设施 | 南坤镇 | 山塘村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 31.3586 | 0 |  | 31.3586 |  | 0 |  | 0 | 31.3586 | 0 | 31.3586 | 100% | 完成 | 完成
7 | 南坤新风村委会村集体经济黑猪养殖小区 | 升级改造设施 | 南坤镇 | 新风村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 13.9378 | 13.9348 |  | 0 |  | 0.003 |  | 13.9348 | 0 | 0 | 13.9348 | 99.98% | 完成 | 完成
8 | 产业发展补助 | 橡胶种植、养牛、养猪、化肥等 | 南坤镇 | 南坤镇 | 1年 | 新建 | 2023年 | 28.3998 | 28.0998 |  |  |  | 0.3 |  | 28.0998 |  |  | 28.0998 | 98.94% | 完成 | 完成
9 | 自主发展产业经营奖励 | 发放生产经营性纯收入超4000元奖补 | 南坤镇 | 南坤镇 | 1年 | 新建 | 2023年 | 148.6 | 148.6 | [5 empty] | 148.6 |  |  | 148.6 | 100% | 完成 | 完成
制表单位：屯昌县乡村振兴局 序号: 二; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 项目名称: 基础设施; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 资金来源: 767.9114 | 378.1495 | 0 | 376.3165 | 0 | 13.4454 | 0 | 378.1495 | 376.294 | 0 | 754.4435 | 98.25%
1 | 2023年新风村委会基础设施提升工程 | 新建道路长399米、挡土墙97米、加宽长270米、排水沟320 | 南坤镇 | 新风村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 56.7867 | 0 |  | 56.7867 |  | 0 |  | 0 | 56.7867 | 0 | 56.7867 | 100% | 完成 | 完成
2 | 2023年长圮村委会基础设施提升工程 | 入村路加宽818米、道路改建130米、新建道路长70.5米 | 南坤镇 | 长圮村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 39.5187 | 37.52 |  | 1.9987 |  | 0 |  | 37.52 | 1.9986 | 0 | 39.5186 | 100% | 完成 | 完成
3 | 2023年吕狗村委会基础设施提升工程 | 新建道路长175米、挡土墙长265米、硬化685平方、建设排水沟96米等 | 南坤镇 | 吕狗村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 39.1401 | 0 |  | 39.1401 |  | 0 |  | 0 | 39.14 | 0 | 39.14 | 100% | 完成 | 完成
4 | 2023年坡林村委会基础设施提升工程 | 新建挡土墙430米、硬化3830平方、排水沟185米等 | 南坤镇 | 坡林村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 69.1132 | 0 |  | 69.1132 |  | 0 |  | 0 | 69.1132 | 0 | 69.1132 | 100% | 完成 | 完成
5 | 2023年榕仔村委会基础设施提升工程 | 新建硬化1321米、挡土墙长68米、硬化411平方米、道路加宽136米、排水沟148米 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 50.6763 | 14.6168 |  | 36.0595 |  | 0 |  | 14.6168 | 36.0595 | 0 | 50.6763 | 100% | 完成 | 完成
6 | 2023年周朝村委会基础设施提升工程 | 硬化2820平方，挡土墙113米，道路331米、建设排水沟296等 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 87.4627 | 23.8254 |  | 63.6373 |  | 0 |  | 23.8254 | 63.637 | 0 | 87.4624 | 100% | 完成 | 完成
7 | 太安村委会公鹤营村挡土墙工程 | 挡土墙长122米 | 南坤镇 | 太安村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 19.1804 | 0 |  | 19.1804 |  | 0 |  | 0 | 19.1803 | 0 | 19.1803 | 100% | 完成 | 完成
8 | 岭坡村委会后头边村环村路硬化工程 | 硬化道路长153米，挡土墙18米，防护栏18米 | 南坤镇 | 岭坡村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 11.9426 | 0 |  | 11.9426 |  | 0 |  | 0 | 11.934 | 0 | 11.934 | 99.93% | 完成 | 完成
9 | 新村村委会水曲下村环村路硬化工程 | 硬化道路长308米 | 南坤镇 | 新村村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 17.4049 | 0 |  | 17.4049 |  | 0 |  | 0 | 17.4048 | 0 | 17.4048 | 100% | 完成 | 完成
10 | 2023年石坡村委会基础设施提升工程 | 新建道路长387米、挡土墙长197米、硬化2121平方等 | 南坤镇 | 石坡村委会 | 1年 | 新建 | 2023年 | 61.0532 | 0 |  | 61.0532 |  | 0 |  | 0 | 61.04 |  | 61.04 | 99.98% | 完成 | 完成
11 | 2022年周朝村委会坡塘上村道路硬化及挡土墙工程 | 1、新建道路长341米，宽3米；2、新建混凝土挡墙80米，高4米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 25.5275 | 25.5275 |  |  |  | 0 |  | 25.5275 |  |  | 25.5275 | 100% | 完成 | 完成
12 | 2022年周朝村委会南通村道路硬化及挡土墙工程 | 新建道路硬化长247米，挡土墙28米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 9.3816 | 9.3816 |  |  |  | 0 |  | 9.3816 |  |  | 9.3816 | 100% | 完成 | 完成
13 | 2022年周朝村委会坡塘下村挡土墙工程 | 挡土墙36米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 10.2133 | 10.2133 |  |  |  | 0 |  | 10.2133 |  |  | 10.2133 | 100% | 完成 | 完成
14 | 2022年周朝村委会坡塘上村巷硬化工程 | 1、硬化村巷1028平方米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 9.0363 | 9.0363 |  |  |  | 0 |  | 9.0363 |  |  | 9.0363 | 100% | 完成 | 完成
15 | 2022年周朝村委会千秋场村入村路硬化工程 | 新建道路长334米、宽3.5米，挡土墙178米、高1.5米 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 18.83 | 17.3994 |  |  |  | 1.4306 |  | 17.3994 |  |  | 17.3994 | 92.4% | 完成 | 完成
16 | 2022年周朝村委会内村道路硬化及挡土墙工程 | 新建道路32米、挡土墙324米、排水沟75米 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 27.6698 | 25.5946 |  |  |  | 2.0752 |  | 25.5946 |  |  | 25.5946 | 92.5% | 完成 | 完成
17 | 2022年周朝村委会内村村巷硬化工程 | 1、硬化村巷864平方米；2、道路硬化520平方米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 6.9134 | 6.346 |  |  |  | 0.56744 |  | 6.346 |  |  | 6.346 | 91.79% | 完成 | 完成
18 | 2022年周朝村委会千秋场村巷硬化工程 | 1、硬化村巷1384平方米；2、排水管463米。 | 南坤镇 | 周朝村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 13.6836 | 12.6567 |  |  |  | 1.0269 |  | 12.6567 |  |  | 12.6567 | 92.5% | 完成 | 完成
19 | 2022年榕仔村委会乌盖村挡土墙工程 | 挡土墙80米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 3.3691 | 3.3691 |  |  |  | 0 |  | 3.3691 |  |  | 3.3691 | 100% | 完成 | 完成
20 | 2022年榕仔村委会四组环村路硬化及挡土墙工程 | 新建道路长60米；挡土墙115米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 9.176 | 9.176 |  |  |  | 0 |  | 9.176 |  |  | 9.176 | 100% | 完成 | 完成
21 | 2022年榕仔村委会榕仔村村巷硬化工程 | 1、83米加宽路；2、硬化村巷1073平方米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 20.5339 | 20.5339 |  |  |  | 0 |  | 20.5339 |  |  | 20.5339 | 100% | 完成 | 完成
22 | 2022年榕仔村委会新塘村9队挡土墙工程 | 挡土墙100米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 3.7578 | 3.7578 |  |  |  | 0 |  | 3.7578 |  |  | 3.7578 | 100% | 完成 | 完成
23 | 2022年榕仔村委会红花埇村道路硬化工程 | 新建道路308米，挡土墙33米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 9.0197 | 9.0197 |  |  |  | 0 |  | 9.0197 |  |  | 9.0197 | 100% | 完成 | 完成
24 | 2022年榕仔村委会红花埇村村巷硬化工程 | 1、硬化村巷323平方米；2、排水沟397米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 4.315 | 4.315 |  |  |  | 0 |  | 4.315 |  |  | 4.315 | 100% | 完成 | 完成
25 | 2022年榕仔村委会美鹤园村基础设施工程 | 硬化1125平方米；挡土墙51米。 | 南坤镇 | 榕仔村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 20.046 | 19.6521 |  |  |  | 0.39392 |  | 19.6521 |  |  | 19.6521 | 98.03% | 完成 | 完成
26 | 2022年长圮村委会南迈坡入村路加宽工程 | 入村路加宽520米；新建道路130米。 | 南坤镇 | 长圮村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 10.5992 | 10.5992 |  |  |  | 0 |  | 10.5992 |  |  | 10.5992 | 100% | 完成 | 完成
27 | 坡寮村委会大草坡村入村路硬化及挡土墙配套设施工程 | 硬化路面长40米，宽3.0米，厚0.18米，片石砼挡土墙长100米+硬化路面长40米，宽3.0米，厚0.18米+硬化路面长50米，宽3.0米，厚0.18米。 | 南坤镇 | 坡寮村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 1.0933 | 1.0933 |  |  |  | 0 |  | 1.0933 |  |  | 1.0933 | 100% | 完成 | 完成
28 | 坡寮村委会坡寮村至中坤一队道路硬化工程 | 长1000米、宽3米、厚0.18米，两座涵管。 | 南坤镇 | 坡寮村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 1.9865 | 1.9865 |  |  |  | 0 |  | 1.9865 |  |  | 1.9865 | 100% | 完成 | 完成
29 | 坡寮村委会草坡仔入村路硬化及配套设施工程 | 硬化路面长350米（附建防护栏），宽3.5米，厚0.18米，片石砼挡土墙长250米，填土方900立方。 | 南坤镇 | 坡寮村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 1.7949 | 1.7949 |  |  |  | 0 |  | 1.7949 |  |  | 1.7949 | 100% | 完成 | 完成
30 | 2022年古寨村委会三排坡村排水沟工程 | 排水沟135米。 | 南坤镇 | 古寨村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 1.6565 | 1.5294 |  |  |  | 0.1271 |  | 1.5294 |  |  | 1.5294 | 92.33% | 完成 | 完成
31 | 2022年古寨村委会长比村村巷硬化工程 | 1、硬化村巷1756平方米；2、排水管583米。 | 南坤镇 | 古寨村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 16.3008 | 15.0479 |  |  |  | 1.2529 |  | 15.0479 |  |  | 15.0479 | 92.31% | 完成 | 完成
32 | 2022年坡林村委会入村路工程 | 新建道路硬化847米。 | 南坤镇 | 坡林村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 14.2812 | 13.1737 |  |  |  | 1.1075 |  | 13.1737 |  |  | 13.1737 | 92.25% | 完成 | 完成
33 | 2022年坡林村委会坡林村挡土墙工程 | 挡土墙593米。 | 南坤镇 | 坡林村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 58.493 | 54.1031 |  |  |  | 4.3899 |  | 54.1031 |  |  | 54.1031 | 92.49% | 完成 | 完成
34 | 2022年坡林村委会坡林村基础设施工程 | 村巷硬化1563平方米。 | 南坤镇 | 坡林村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 14.4073 | 13.3332 |  |  |  | 1.0741 |  | 13.3332 |  |  | 13.3332 | 92.55% | 完成 | 完成
35 | 南老村委会常头坡入村路硬化工程 | 硬化路面长1500米，宽3米，厚0.18米。 | 南坤镇 | 南老村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 2.8512 | 2.8512 |  |  |  | 0 |  | 2.8512 |  |  | 2.8512 | 100% | 完成 | 完成
36 | 南坤镇藤寨村委会竹隆村挡土墙工程 | 挡土墙300米 | 南坤镇 | 藤寨村委会 | 1年 | 续建 | 2022年 | 0.69591 | 0.69591 |  |  |  | 0 |  | 0.69591 |  |  | 0.69591 | 100% | 完成 | 完成
制表单位：屯昌县乡村振兴局 序号: 三; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 项目名称: 项目管理费; 制表单位：屯昌县乡村振兴局 资金来源: 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 61.4369 | 61.4369 | 77.77%
1 | 项目前期工作经费（含往年项目） | - | 南坤镇 | 南坤镇 | 1年 | 新建 | 2023年 | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 61.4369 | 61.4369 | 77.77% | 完成 | 完成