屯昌县乌坡镇2023年资金项目

绩效自评报告

一、基本情况

根据《屯昌县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划调整表》，2023年安排9.52万元用于支持乌坡镇发展乡村振兴特色产业，安排资金65万元用于监测户及监测户产业奖补项目。通过开展特色产业帮扶，一是特色产业带动增加脱贫人口就业人数27人;二是传统特色种植业规模覆盖8个村委会。三是受益监测户数280户。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

为做好财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评工作，制定《财政支出项目绩效绩效评价工作方案》，成立绩效评价工作小组，落实工作责任严格按照文件要求，结合2023年特色产业发展情况，根据设立的3个一级指标，5个二级指标，13个三级指标，开展自查自评工作。

（二）组织过程。

通过指导各级帮扶责任人、各驻村工作队和村“两委”干部逐户排查监测户的产业发展现状，绩效评价小组通过进村入户、实地排查、核对台账的等方式对全镇特色产业、产业奖补工作进行了全方位的自查自评工作。

三、综合评价结论

从总体自评情况来看，我镇资金支出水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，促进了我镇整体特色产业的平稳发展。综合总体评价，我镇自评得分为100分。

该项目完工后，我镇将大力扶持特色优势产业发展，对有特长、有技术、有成功产业的监测户，支持其扩大生产规模，提升生产设施水平的方式，促进发展生产，巩固扶贫成果，确保农户实现产业稳定增收。

- 四、绩效目标实现情况分析

- (一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

特色产业项目资金9.52万，其中央资金9.52万元；产业奖补项目资金65万元，其中中央资金51.58万元。

2.项目资金执行情况分析。

特色产业项目资金实际支出9.52万元，惠及8个村委会，受益监测对象户数29户。产业奖补项目实际支出65万元，受益相对脱贫户及监测户280户。

3.项目资金管理情况分析

资金使用严格落实中央、省和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法和审批手续，落实项目资金公告公示制度，保证财政衔接推进乡村振兴补助资金精准使用，提高资金使用效益和透明度，做到资金的使用合理合法、公平公正、阳光透明。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

传统特色种植业全覆盖8个村委会，享受的产业扶持受益监测对象人数29人。相对脱贫户及监测户产业奖补项目覆盖12个村（居）委会，享受的产业奖补相对脱贫户及监测户共计280户。

（2）项目完成质量。

截至年底，通过特色产业补助和产业奖补，实现产业稳定增收，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。

（3）项目实施进度

截至2023年底，特色产业项目资金9.52万，其中央资金9.52万元，项目资金实际支出9.52万元；产业奖补项目资金65万元，其中中央资金65万元，项目资金实际支出65万元。特色产业、产业奖补项目完成项目支出计划的100％，特色产业、产业奖补扶持项目基本完成。

（4）项目成本节约情况。

2023年特色产业项目资金预算9.52万，实际支9.52万元，产业奖补项目资金预算65万元，实际支出65万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目预期目标完成程度。

通过扶持监测户特色产业发展，实现产业稳定增收。一是特色产业带动增加监测户家庭人口就业人数29人;二是传统特色种植业规模覆盖8个村委会；三是受益监测户家庭人口数29户，已完成项目预期绩效目标。

通过产业奖补实现产业稳定增收。一是奖励相对脱贫户及监测户户数280户，发展生产奖补政策兑现达100%；二是带动增加相对脱贫户及监测户经济收入增加65万元，已完成项目预期绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析。

特色产业项目受益人口满意度预期90%，实际满意度达到95%；产业奖补项目受益人口满意度预期85%，实际满意度达到95%。下一步我镇将扎实推进我镇产业发展支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，因地制宜，培育各村各具特色的支柱产业，持续推进乡村振兴工作，确保脱贫人口及监测对象家庭群众实现产业稳定增收，形成有力支撑。

4.项目的可持续性分析。

建立长效稳定的产业帮扶机制，注重发挥新型农业经营主体的带动作用。着力加强以农民专业合作社吸纳带动、新建农民专业合作社由龙头企业带动的“企业+合作社+农户”、“合作社+农户”等方式，发挥集体生产对农户的产业带动作用，提高产业增收效益和可持续性发展。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 无

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果已在镇政府公开栏处公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.高度重视，精心组织，合理安排资金，加强督促检查，确保项目完成。

2.充分发挥各级帮扶责任人、各驻村工作队和村“两委”干部的帮带作用。各级带领监测户干，帮着监测户干，推着监测户干，确保特色产业项目持续稳定增收，通过实实在在的劳动成果，逐步改变脱贫人口的“等、靠、要”思想。

3.注重发动宣传。通过组织双联双扶单位、帮扶联系人，充分利用周六下村时间入户排査摸清农户的产业发展现状及需求，做好特色产业项目宣传动员工作，切实鼓励引导农户在发展产业中实现产业增收。

4.存在问题及意见建议。一是产业发展层次比较低，农民持续增收难。现在大多数特色产业分布零散，集中连片的基地少，没有形成规模和产业体系。无专业化、精细化、标准化产业基地，农民专业合作社还处在比较原始的粗放式经营，种植管理水平低，经济效益不高。二是市场融入效果不明显，产品销售不稳定。产业扶贫在具体操作过程中，对于市场的调研考察不到位，导致产业发展政策导向明显，有一窝蜂的现象。要积极引导各方面力量来积极参与产业发展，围绕解决资金、技术和市场等方面来着力做好特色产业，为监测户增收夯实基础，持续推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

八、其他需说明的问题

无

附:乌坡镇衔接资金项目绩效目标自评表

屯昌县乌坡镇人民政府

2024年3月7日