屯昌县2025年科普行动计划项目申报和

项目实施方案

屯昌县科学技术协会

2025年2月

目　　　　录

一、项目实施的来源和依据…………………………………2

二、项目实施的必要性和可行性……………………………2

三、项目申报的类型和条件…………………………………3

四、项目申报的范围和资金分配……………………………5

五、项目申报程序和项目实施单位的选定…………………5六、项目的备案………………………………………………6

- 七、项目组织实施……………………………………………6八、项目的绩效管理…………………………………………8九、项目的实施管理与监督检查……………………………10

一、项目实施的来源和依据

１.１项目来源依据：项目的来源主要是根据中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》（科协发普字〔2017〕55号），《海南省基层科普行动计划实施细则》和《海南省基层科普行动计划专项资金管理办法》以及海南省财政厅《关于提前下达2025年基层科普行动计划专项资金的通知》等文件的要求，结合我县的实际和各单位的申报情况，建立项目库并组织实施。

1.２项目实施目标：紧密围绕中共中央关于实施乡村振兴战略的要求，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、时效性和获得感，深入实施基层科普行动计划，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，解决不同地区间、不同人群间科普公共服务机会不均等、基层科普公共服务薄弱等问题，实现我县公民科学素质的提升，为建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国奠定良好的基础，为我县科普示范引领作用，实现到2025年我县各类人员科学素质比例达到全省平均水平。

１.３项目实施原则：面向社会，统一标准；立足科普，注重公益；差额评选，择优选定；奖补结合，追踪问效。

- 二、项目实施的必要性和可行性

2.1实施项目是可行性的，投资必要，

根据2025年省财政厅下达的资金，县科协主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，对我县科学普及和提高全民科学素质论证项目投资建设的必要性。

2.2技术可行性

主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，进行比选和评价，并组织专家对项目进行评审，从技术成面进行把关。

2.3财务可行性

主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从理财的角度进行资本预算，评价项目的财务。

2.5组织可行性

制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。

2.5经济可行性

主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域的科学普及和提高全民科学素质等方面的效益。

2.6社会可行性

主要分析项目对社会的影响，包括科学普及和提高全民科学素质等。

- 三、项目申报的类型和条件

- 3.1科普示范基地。建立在农村、直接面向农民和青少年，以讲座、展览、培训、示范、咨询、服务等方式普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，致力于提高农民科学素质，促进社会主义新农村建设，作出积极贡献的场所。

- 科普示范基地申报的条件：a.有明确的科普工作规划和任务目标；b.具有开展科普活动的固定场所和科普设备，定期更新科普内容；c.常年开展面向农民和青少年的科普讲座、展览、培训、咨询等科普活动。每年开展活动总计时间30天以上、受益群众300人次以上，或推广的实用技术形成产业化优势，在提高农民科学素质和专业技能、乡村振兴等方面成效明显。

- 3.2科普示范学校。全县各类中小学校及职业中学科普示范学校申报的条件：a.有明确的科普教育工作规划和任务目；b.具有开展科普活动的固定场所和科普设备，定期宣传更新科普内容。；c.建设有科学活动室或科普图书室，配置相关科普器材及资源包等设施，科普图书存量不少于300册，每年开展以《中小学生科学素质读本》为内容的读书活动不少于5次，并保存影像资料；d.科普活动：每年邀请不少于3-5名专家向学生开展科普讲座，讲座不少于5期，参与学生不少于500人次，并登记在册。每年开展包含科技竞赛、机器人赛、科学节等各类主题科普活动不少于5次，参与学生不少于1000人次，并保存影像资料。

- 3.3科普教育基地。提供公共科普服务的法人单位，或以法人单位为依托的内设(下属)机构。

- 科普教育基地申报的条件：a.设有用于科学技术教育、宣传与展示的固定场所，拥有主题内容明确、形式多样的科普展教资源；b.配备稳定的专（兼）职科普工作管理人员和科普讲解员队伍；c.实施对外开放。科技场馆类科普教育基地，每年开放日不少于260天；公共场所、教育科研类、生产设施类科普教育基地，每年开放日不少于60天。各类科普教育基地每年对青少年实行优惠或免费开放的时间不少于30天（含法定节假日）；d.重视科普工作。积极参与每年的“全国科普日”、“科技月”等活动，每年开展有一定影响的科普活动不少于5次。

- 四、项目申报的范围和资金分配

- ４.１按照2025年屯昌基层科普行动计划省级专项资金13万元资金，由于我县没有配套资金，为了更好地发挥资金效益，提高各类人员科学素质，经讨论研究，2025年项目申报的类型有科普示范基地、科普示范学校和科普教育基地，可以年度重复申报，但不得交叉重复，申报单位和个人同时符合多个申报范围和条件的，只能按其中一项进行申报。

- ４.2025年屯昌基层科普行动计划专项资金共13万元，经讨论研究科普示范基地7万元，科普示范学校或科普教育基地6万元。

- ４.３有下列情况之一的单位和个人，不得申报

- a.有违法违纪行为的。

- b.有损害群众利益行为的。

- c.有其他造成不良影响行为的。

- 五、项目申报程序和项目实施单位的选定

- 结合我县实际情况，根据我县的实际情况和省下达资金的情况，我协会制定《屯昌县2025年科普行动计划项目申报和项目实施方案》，并将2025年屯昌县基层科普行动计划项目需求和公开选定项目实施单位公告在县政府官网上公开。根据项目实施方案各相关单位报名和申报相关材料，对符合条件单位申报的项目初选进行入库。入库后，项目的评审由县科协组织有关专家进行评审，对申报材料和实地进行核实、评审通过,主要是根据资金的情况、整合发挥资金的最大效能、科学普及程度、提高全民素质效果和结合我县的实际等情况进行评审。县科协根据专家评选意见，确定辖区内基层科普行动计划项目名单，并将项目实施单位名单在媒体进行公示，时间不少于5天。公示期满无异议，作为屯昌2025年基层科普行动计划项目实施单位。

- 六、项目的备案

- 公示期满无异议，项目根据入库的情况和专家评审的情况，由县科协和县财政局报省科协和省财政厅备案。

- 七、项目组织实施

- 7.１项目申报的组织领导机构

为了确保项目的质量和项目的顺利实施，县科协成立项目实施领导小组，组长由科协主席林德永兼任，副组长由王富副主席兼任，成员由办公室、科学技术创新与规划发展部和科学技术普及与合作部主要负责人组成，项目具体由科学技术普及与合作部负责实施。

- 7.２项目实施单位的选定

- 基层科普行动计划项目采用因素法为主、项目法为辅的原则进行资金分配。资金分配下达到我县后，我县可结合实际情况，县科协和财政局根据资金分配额度制定项目实施方案，通过通知的形式发动全县各单位，开展宣传工作，广泛动员当地社会各界积极参与，组织指导符合条件的单位和个人进行申报。根据我县的实际情况和省下达资金的情况，县科协负责组织相关专家对申报材料进行核实、评审，通过差额评选，确定辖区内基层科普行动计划项目名单，并对项目名单开会审议通过，形成会议纪，并将项目名单须在媒体进行公示，时间不少于5天。公示期满无异议的，县科协和财政局将审核通过后的项目纸质文件及电子版上报省科协备案。

- 7.3项目实施

- 项目的实施主要是项目申报单位承担单位具体实施，县科协承担项目实施的经常性指导、检查、宣传等工作。对入选的项目要加强资金的管理和监督，加大科普工作的指导力度，规范申报程序，提高工作效率和项目建设管理水平。2025年年底由县科协和县财政局对辖区内全部项目进行绩效评估、总结，并上报省科协。县科协、县财政局在2025年度县实施的项目评估、总结的基础上，组织全县基层科普行动计划项目综合验收。县应当建立各自辖区内基层科普行动计划项目库，提前做好项目储备工作。

- 7.４项目实施的监管

- 7.5.１成立项目专项领导小组。

- 项目承担单位成立领导小组，对项目的申报、组织实施、绩效评估和项目档案归档等进行全面实施。县科协要对项目的申报、实施进行全程监督检查，县科协和县财政局要对资金拨付和资金使用绩效评估，并上报省科协和省财政厅备案。

- 7.5.２项目的保障措施：

- a. 统一认识，加强领导。项目业主要成立专项领导小组，县科协也要成立专门检查监督小组，对项目全程检查监督。

- b. 广泛宣传，正确引导。对项目的申报和实施要全程宣传，要利用县媒体平台进行宣传报导。

- c. 客观公正，加强监督。县科协要对项目实施过程全程检查监督。申报单位有弄虚作假等行为的，经查证属实，撤销其项目并收回已发放的资金，五年内取消对其申报资格，同时要对该单位进行全县通报。

- d. 注重实效，动态管理。入选项目不能继续发挥示范带动作用或有损群众利益行为的，将要求整改或撤销项目资金。

- 八、项目资金的管理

- 项目专项资金由县财政局管理。县科协和县财政局共同负责审核项目的相关材料和数据，提供资金测算需要的基础数据，并对基础数据的准确性、真实性负责。县财政厅根据项目预算管理相关规定，会同县科协审核专项资金预算金额、资金整体绩效目标。

- 8.1县财政部门和市县科协根据专项资金支持内容，按照部门职责分别做好项目储备、资金分配、项目实施、监督检查、绩效管理等工作；

- 8.2县科协在县政府官网上公告需求，要求在全县范围内相关单位开展项目申报，经实地考查、专家评审、行政决策、立项公示等流程确定项目资金分配额度；

- 8.3专项资金支付执行国库集中支付制度。按照有关规定涉及政府采购的，应当按照政府采购法律法规和有关规定执行。行政事业单位使用专项资金形成的固定资产，按照国有资产使用管理有关规定执行；

- 8.5项目承担单位应将项目资金纳入单位财务统一管理分账核算，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用。

- 8.5 专项资金原则上应在当年执行完毕，年度未支出的资金按照结转结余资金管理有关规定处理。

- 8.6项目资金的开支范围：

- 8.6.1科普资料和设备费，包括图书资料费、科普设备费和展品展具费。

- a.图书资料费：为开展科普活动所需购买或制作图书、音像资料、宣传资料等发生的费用。

- b.科普设备费：为开展科普活动所需购买影像制作器材、演示播放器材及其相关的多媒体计算机等科普专用设备所发生的费用。

- c.展品展具费：用于购买和制作科普宣传品、宣传栏等科普展品、展具所发生的费用。

- 8.6.2科普活动费：包括培训讲座费、展览费和新技术新品种推广费、科普资源开发应用费等。

- a.培训讲座费：为开展面向公众开展的培训讲座过程中发生的聘请师资、租赁场地和设备等费用。

- b.展览费：面向公众举办的科普宣传展览过程中发生的交通运输、差旅和劳务等费用。

- c.新技术新品种推广费：是指在开展面向农民的科普示范活动中发生的购买新品种新技术及配套原辅材料、聘请专业技术人员、租赁示范场地、购买推广种苗和设备等费用。

- d.科普资源开发应用费：是指面向公众实际需求，筛选“科普中国”及项目执行单位自有科普资源内容，开发应用数字科普产品产生的费用。

- 8.7项目资金不得用于以下开支：

- a、人员工资、福利和个人奖金支出。

- b、日常办公、出国和业务招待支出。

- c、土建工程、办公设备设施的维修改造支出。

- d、组织、协调等各种管理性费用支出。

- e、罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资支出。

- f、与基层科普活动无关的其他支出。

- 九、项目的实施管理与监督检查

- 9.１县科协要按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高专项资金配置效率和使用效益。

- 9.2县科协和县财政部门项目实施完成后定期把专项资金使用效益向省科协和省财政厅报送年度绩效自评报告，主要包括本年度专项资金支出情况、基层科普行动计划实施情况、绩效情况等。

- 9.3县财政部门和县科协要加强对专项资金项目实施情况和资金管理使用情况的监督，确保资金规范、安全使用，依法接受各级审计、监察部门的监督。